## PLAN
PLAN DE CUIDADOS COMUNITARIO
RESPONSABLES DE LA ELABORACION
[5 empty] | 1 NOMBRE | 2 NOMBRE | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | # CELULAR | DEPENENCIA / COMUNIDAD / BARRIO / VEREDA | CORREO ELECTRONICO
LA DEFINICION DE NECESIDADES DEBE OBEDECER A UN EJERCICIO DE REVISION DE LOS INDICADORES DE SALUD DEL MUNICIPIO, LA EVALUACION DE EXPERTOS EN LOS TEMAS DE SALUD Y LA RECABACION DE DATOS EN COMUNIDAD: EL OBJETIVO DEL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES RECABAR LA INFORMACION DE NECESIDADES SENTIDAS EN SALUD DE LOS MUNICIPIOS Y SUS POSIBLES SOLUCIONES Y PRIORIZAR UN PLAN DE CUIDADOS PROVINCIAL EN UNA MATRIZ DE PRIORIZACION DE LA CUAL ANEXAMOS UN EJEMPLO Fuente de datos: necesidades sentidas de los diferentes actores de la seguridad social del municipio, priorizando a la comunidad, grupos vulnerables, instancias de participación social, REVCOM... |  |  |  |  | Karol | Natalia | Alayón |  | 3224358874 | Secretaía de Desarrollo Social / coordinación Salud Pública | saludpublica@gachancipa-cundinamarca.gov.co
FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO
BARRIO/SECTR/VEREDA | DESCRIPCION DE LA NECESIDAD (AFECTACION, PROBLEMA, INCONFORMIDAD…) |  |  |  |  | 2 PASO DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE SOLUCION. (Convertir en positivo las causas para evitar las consecuencias) | 3. DISEÑAR UNAS ACTIVIDADES O PASOS PARA CUMPLIR CON LA ESTRATEGIA DE SOLUCION (Estas actividades en lo posible deben redactarse de acuerdo al ciclo PHVA. P=PLANIFICAR: diseñar H=HACER: Prueba V=VERIFICAR: Medir A=ACTUAR: mejorar") |  |  | 4. ASIGNAR UN RESPONSABLE DE CUMPLIR LA ESTRATEGIA (de acuerdo a la estructura organización y estructura territorial. Secretarias y demas dependencias del Municipio) | 5. DETERMINAR UNOS PLAZOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES | 6. DEFINIR INSUMOS
| ¿A QUIEN AFECTA? | ¿Cómo SE PUEDE DESCRIBIR LA AFECTACION? | CUALES SON LAS CAUSAS DE ESA AFECTACION | CUALES SON LAS CONSECUENCIAS SI NO SE ATIENDE LA AFECTACION | 1 PASO IDENTIFICAR UNA NECESIDAD DE ATENCION QUE AFECTA LA SALUD PUBLICA
EJEMPLO
MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ | A LAS MUJERES | EN EL MUNICIPIO TNEMOS UN ALTO PORCENTAJE DE EMBARAZOS DE ALTO RIESGO Y MORTALIDADES PERINATALES | BAJOS CONTROLES PRENATALES | HAY ALTA INASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES | EXISTE ALTO RIESGO DE MORTALIDAD PERINATAL | PLAN DE CHOQUE PARA DISMINUIR LA MORTALIDAD PERINATAL | ACTIVIDAD 1: REALIZAR JORNADAS DE SALUD EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y VEREDAS DEL MUNICIPIO EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ. | P | DISEÑAR JORNADAS DE SALUD PARA DISMINUIR LOS FACTORES DE RIESGO DURANTE LA GESTACIÓN Y LA MORTALIDAD PERINATAL | OFICINA DE PRENSA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 6 MESES | UNIDAD MOVIL Y EL TALENTO HUMANO
[8 empty] | H | 1.CREAR EL CRONOGRAMA DE LAS JORNADAS 2.DISEÑAR UN SLOGAN PREVENTIVO 3. ELABORAR PIEZAS COMUNICATIVAS PARA COMPARTIR EN REDES SOCIALES 4. iDENTIFICAR LA LOGISTA PARA EL TRASLADO DEL MATEIRAL Y EL PERSONAL DE SALUD | OFICINA DE PRENSA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 6 MESES | MEDIOS AUDIOVISUALES Y TRANSPORTE
[8 empty] | V | 1. SOCIALIZACION DEL CRONOGRAMA Y ELABORACIÓN DE LA JORNADA EN REDES SOCIALES 2.INFORME DE LA ESTRATEGIA 3. EVIDENCIAS DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA | OFICINA DE PRENSA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 6 MESES | UNIDAD MOVIL Y EL TALENTO HUMANO
|  |  | BARRERAS DE ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD CON LAS EPS | LA NO IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DURANTE LA GESTACIÓN |  |  |  | A | DEFINIR OTRAS ACCIONES CARACTERIZACIÓN Y SEGUIMEINTO DE LAS GESTANTES | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ | 6 MESES | TRANSPORTE Y TALENTO HUMANO
[7 empty] | ACTIVIDAD 2: MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA ESE MUNICIPAL, FRENTE AL CUMPLIMIENTO EN LOS LINEAMIENTOS, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE LOS COMPONENTES DE SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS. | P | DISEÑAR ASISTENCIAS TÉCNICAS A LAS EPS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROFESIONAL DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 6 MESES | TALENTO HUMANO
[8 empty] | H | 1.ESTABLECER FECHAS DE REUNIÓN 2.ESTABLECER UN FAVOR PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIEMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROFESIONAL DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 6 MESES | TALENTO HUMANO
[8 empty] | V | 1.INFORME DEL DESARROLLO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 2. EVIDENCIAS DEL DESARROLLO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA | PROFESIONAL DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 6 MESES | TALENTO HUMANO
[8 empty] | A | DEFINIR ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LAS GESTANTES | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ | 6 MESES | TALENTO HUMANO
[7 empty] | ACTIVIDAD 3: REALIZAR CARACTERIZACIÓN A LA POBLACIÓN GESTANTE DEL MUNICIPIO | P | DISEÑAR ESTRATEGIAS DE CARACTIRIZACIÓN A LA POBLACIÓN GESTANTE | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS. | 6 MESES | TALENTO HUMANO Y FOTOCOPIAS
[8 empty] | H | 1.IDENTIFICAR LA METODOLOÍA DE CARACTERIZACIÓN 2. IDENTIFICAR AL PERSONAL QUE REALIZARÁ LA CARACTERIZACIÓN 3.SELECCIONAR LOS MICROTERRITORIOS POR PROFESIONAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 6 MESES | TALENTO HUMANO
|  |  | ALTA INCIDENCIA DE POBLACIÓN FLOTANTE EN EL MUNICIPIO | HAY POBLACIÓN CON AFILIACIÓN A SALUD EN OTRAS EPS O SIN AFILIACIÓN. |  |  |  | V | 1.SOCIALIZACIÓN DEL FORMATO DE CARACTERIZACIÓN 2.VERIFICACIÓN DEL FORMATO DE CARACTERIZACIÓN CON LA IDENTIFICACIÓN DE CUÁNTAS GESTANTES FUERON CARACTERIZADAS 3.EVIDENCIAS DE LA CARACTERIZACIÓN | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS. | 6 MESES | TALENTO HUMANO Y FOTOCOPIAS
[8 empty] | A | IDENTIFICAR ACCIONES EN LA CARACTERIZACIÓN A LAS GESTANTES PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y VISITA DOMICILIARIA. | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 6 MESES | TALENTO HUMANO Y FOTOCOPIAS
[7 empty] | ACTIVIDAD: REALIZAR SEGUIMIENO A LOS EVENTOS DE MME Y MM, ASÍ MISMO A LAS GESTANTES DE ALTO RIESGO E INHASISTENCTES A LOS CONTROLES PRENATALES. | P | DISEÑAR ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN GESTANTE DENTRO DE LOS EVENTOS DE MME Y MM. | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROFESIONAL DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 6 MESES | TALENTO HUMANO
[8 empty] | H | 1.IDENTIFICAR LA METODOLOÍA DE SEGUIMIENTO 2. IDENTIFICAR AL PERSONAL QUE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO 3.SELECCIONAR LOS MICROTERRITORIOS POR PROFESIONAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROFESIONAL DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 6 MESES | TALENTO HUMANO
[8 empty] | V | 1.SOCIALIZACIÓN DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO 2.VERIFICACIÓN DEL FORMATO DE SEGIMIENTO 3.EVIDENCIAS DE LA CARACTERIZACIÓN 4.CANALIZACIONES EFECTIVAS | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROFESIONAL DEL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 6 MESES | TALENTO HUMANO
[8 empty] | A | IDENTIFICAR SI EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES HAN PERMITIDO LA DISMINUCIÓN DE LOS CASOS | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 6 MESES | TALENTO HUMANO